МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Алтай

«Горно-Алтайский педагогический колледж»

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Директор Горно-Алтайского педагогического колледжа ______________ Облецова О.Г. «____»______________ 2021 г. |
| --- | --- | --- |

ПАСПОРТ РАЗВИТИЯ БПОО БПОУ «ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» НА ПЕРИОД 2022_-2030 ГОДЫ

- Общие сведения

| Наименование ПОО, которой присвоен статус БПОО (с указанием субъекта РФ) | БПОУ Республики Алтай «Горно-Алтайский педагогический колледж» |
| --- | --- |
| Вид, дата и номер нормативного правового акта о присвоении статуса БПОО | Приказ Министерства образования и науки Республики Алтай № 228 от 07.02.2017 года |
| № и дата соглашения с Минпросвещения России (при наличии) |  |
| Ф.И.О. директора ПОО | Облецова Ольга Григорьевна |
| Контактные данные (телефон, электронная почта) директора ПОО | 8(38822)2-22-21; gaps@bk.ru |
| Ф.И.О. ответственного лица за деятельность БПОО | Фролова Ольга Александровна |
| Контактные данные (телефон, электронная почта) ответственного лица за деятельность БПОО | 8(38822) 2-77-17; folga2986@gmail.com |
| Наименование структурного подразделения ПОО, обеспечивающего деятельность БПОО (при наличии) | Центр инклюзивного сопровождения (ЦИС) |
| Ф.И.О. заместителя директора по инклюзивному профессиональному образованию (при наличии) |  |
| Контактные данные (телефон, электронная почта) заместителя директора по инклюзивному профессиональному образованию |  |
| Наличие иных статусов у ПОО (ЦРД «Абилимпикс», РУМЦ СПО, РЦОЭ «Абилимпикс», ВЦ «Абилимпикс») |  |
| Адрес сайта/страницы сайта БПОО | Gapc.org.ru |
| Телефон «горячей линии» БПОО | 89069704818 |
| Адрес электронной почты БПОО | folga2986@gmail.com |
| Адреса социальных сетей БПОО | https://vk.com/gapk_ra |
| Ф.И.О. ответственного лица от органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования субъекта Российской Федерации, координирующего деятельность БПОО | Сыркашев Александр Николаевич, заместитель министра, начальник отдела по молодежной политике, науке и профессиональному образованию |
| Контактные данные (телефон, электронная почта) ответственного лица от органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования субъекта Российской Федерации, координирующего деятельность БПОО | 8(38822)4-70-67; syrkashev@mon-ra.ru |

- Информация о кадровом составе базовой профессиональной образовательной организации

| № | Показатель | Количество сотрудников, человек |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022-2030 годы (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Общая численность сотрудников, обеспечивающих деятельность БПОО, из них: | 110 | 115 |
| 1.1. | численность штатных сотрудников БПОО, в том числе: | 10 | 15 |
|  | педагог-психолог | 5 | 5 |
|  | учитель-дефектолог |  |  |
|  | учитель-логопед |  |  |
|  | сурдопереводчик |  |  |
|  | сурдопедагог |  |  |
|  | тифлопедагог |  |  |
|  | олигофренопедагог |  |  |
|  | тьютор |  | 2 |
|  | ассистент (помощник) по оказанию технической помощи | 2 | 5 |
|  | технические и IT специалисты | 3 | 3 |
| 1.2. | численность внешних совместителей БПОО, в том числе: |  |  |
|  | педагог-психолог |  |  |
|  | учитель-дефектолог |  |  |
|  | учитель-логопед |  |  |
|  | сурдопереводчик |  |  |
|  | сурдопедагог |  |  |
|  | тифлопедагог |  |  |
|  | олигофренопедагог |  |  |
|  | тьютор |  |  |
|  | ассистент (помощник) по оказанию технической помощи |  |  |
|  | технические и IT специалисты |  |  |
| 1.3. | численность сотрудников, работающих по договорам гражданско-правового характера, в том числе: | 2 | 4 |
|  | педагог-психолог |  |  |
|  | учитель-дефектолог |  |  |
|  | учитель-логопед |  |  |
|  | сурдопереводчик | 1 | 1 |
|  | сурдопедагог |  | 1 |
|  | тифлопедагог |  |  |
|  | тифлосурдопереводчик |  |  |
|  | олигофренопедагог |  |  |
|  | тьютор | 1 | 2 |
|  | ассистент (помощник) по оказанию технической помощи |  |  |
|  | технические и IT специалисты |  |  |
| 2. | Численность сотрудников, привлеченных в БПОО из числа педагогического персонала других профессиональных образовательных организаций, в том числе: | 2 | 4 |
|  | численность сотрудников, привлеченных БПОО из числа педагогического персонала профессиональных образовательных организаций | 2 | 4 |
|  | численность сотрудников, привлеченных БПОО из числа педагогического персонала организаций высшего образования | - |  |
| 3, | Численность штатных сотрудников БПОО, прошедших повышение квалификации в отчетном году, в том числе: | 47 | 30 |
|  | по вопросам получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ | 12 | 15 |
|  | по вопросам инклюзивного профессионального образования | 24 | 15 |
| 4. | Численность работников БПОО, имеющих удостоверение национального эксперта Абилимпикс | - |  |
| 5. | Численность работников БПОО, имеющих удостоверение | 10 | 10 |

|  | регионального эксперта Абилимпикс |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. | Количество незаполненных вакансий в соответствии со штатным расписанием БПОО | 7 | 6 |

- План работы БПОО на 2021-2022 год

| № п/п | Наименование мероприятия |  | сроки | Ответственные исполнители |  | Показатели выполнения мероприятия и их достигаемые значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация проекта «Разработка механизма кадрового обеспечения сетевой методической службы БПОО Республики Алтай» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Совершенствование модели сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций с базовой профессиональной образовательной организации. |  | Октябрь-декабрь 2021 | специалист министерства образования и науки РА; Методист-координатор БПОО БПОУ РА «ГАПК» |  | Заключены договоры о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с ПОО Республики Алтай |
| 2. | Совершенствование деятельности сетевой методической службы по развитию региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов на базе БПОУ РА «ГАПК». |  | в течение года | специалист министерства образования и науки РА; методист-координатор БПОО БПОУ РА «ГАПК» |  | Обновлена модель сетевой методической службы; утвержден план мероприятий по сетевому взаимодействию |
| 3. | Проведение I Школы инклюзивного волонтерства «Мир один на всех» |  | Декабрь 2021 года | Заместитель директора по воспитательной работе; педагог-организатор; методист-координатор БПОО БПОУ РА «ГАПК»; |  | Обучены не менее 30 волонтеров из 8 ПОО |
| 4. | Осуществление консультационного сопровождения инклюзивного профессионального образования. |  | в течение года | зам.директора по учебной работе, зав. методическим кабинетом; ответственный за БПОО БПОУ РА «ГАПК» |  | Журнал консультаций, проведено не менее 10 консультаций в год |
| 5. | Методическое сопровождение адаптации и модификации имеющихся образовательных программ с учетом потребностей обучающихся. |  | в течение года | зам.директора по учебной работе, методист колледжа; социально-психологическая служба; зав.отделениями методист-координатор БПОО БПОУ РА «ГАПК» |  | Создан банк адаптированных программ, ежегодное обновление материалов банка |
| 6. | Проведение методического семинара и Круглого стола по вопросам реализации федеральной программы «Доступная среда» в рамках региональной Декады инвалидов в Республике Алтай 2021 г. |  | Декабрь 2021 | зам.директора по научной работе; зам.директора по воспитательной работе; методист колледжа; зав.методическим кабинетом; ответственный за БПОО БПОУ РА «ГАПК» |  | Выработаны предложения и рекомендации по совершенствованию уровня доступность, комфортности и информационной доступности ПОО Республики Алтай |
| 7. | Тиражирование опыта и практик, выработка эффективных подходов инклюзивного профессионального образования. Организация показательных уроков по реализации взаимодействия с обучающимися в соответствии с их психофизиологическими особенностями. |  | Март-апрель 2022 года | зав.методическим кабинетом; ответственный за БПОО БПОУ РА «ГАПК»; заведующие отделением |  | Проведены показательные уроки в учебных группах с обучающимися- инвалидами по нескольким нозологиям (слабослышащие, слабовидящие) |
| 8. | Создание методических материалов по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся СПО с инвалидностью и ОВЗ. (глухие и с умственной отсталостью) |  | декабрь 2021 | руководитель социально-психологической службы |  | Созданы методические рекомендации для преподавателей по работе со слабослышащими обучающимися и обучающимися с умственной отсталостью. |
| 9. | Осуществление подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников и специалистов по сопровождению по вопросам инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). |  | в течение года | руководитель учебного центра профессиональных квалификаций; методист колледжа |  | Не менее 15 педагогических сотрудников и 15 работников БПОО БПОУ РА «ГАПК» прошли курсы повышения квалификации |
| 10. | Курсы повышения квалификации для экспертов. «Абилимпикс» «Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс»» 16 часов |  | март 2022 г | руководитель учебного центра профессиональных квалификаций; главный эксперт по компетенции «Вязание крючком»; РКЦ «Абилимпикс» |  | Не менее 15 сотрудников ПО Республики Алтай прошли повышения квалификации по программе «Подготовка региональных экспертов конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс»» |
| 11. | Организация стажировок педагогов по работе с обучающимися с ОВЗ в ПОО «Организация инклюзивного образовательного процесса в ПОО СПО» г. Томск |  | Декабрь 2021 | руководитель учебного центра профессиональных квалификаций; методист колледжа; методист-координатор БПОО БПОУ РА «ГАПК» |  | Пройдена стажировка не менее двух сотрудников БПОО обеспечивающих сопровождение инклюзивного образования в БПОО БПОУ РА «ГАПК» |
| 12. | Мониторинг деятельности базовой профессиональной образовательной организации (БПОО) среди обучающихся, родителей и педагогов с целью объективной оценки состояния системы инклюзивного профессионального образования в регионе. |  | в течение года | методист-координатор БПОО БПОУ РА «ГАПК» |  | Проведена оценка деятельности БПОО в соответствии с утверждёнными показателями, своевременно сдан ответ по Мониторингу |
| 13. | Подведение промежуточных итогов реализации проекта. |  | декабрь 2021 | руководитель социально-психологической службы |  | Протокол методического заседания «О промежуточных результатах реализации проекта» |
| Профориентационная работа |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Организация работы «горячей линии» по вопросам приема в БПОО. |  | июнь-октябрь | отв.секретарь приемной комиссии; специалист по ИКТ |  | Своевременно представлена вся информация о приеме в БПОО лиц с ограниченными возможностями в ПОО Республики Алтай, организована «Горячая линия» |
| 15. | Работа «Педкласса» с обучающимися 9 классов Республики Алтай из категории инвалиды и лица с ОВЗ с применением дистанционных технологий. |  | Октябрь- апрель | ОСПК; методист по ИО; Зав.Отделом СТВ; методист-координатор БПОО БПОУ РА «ГАПК» |  | Произведён набор в группу «Педкласс» лиц из категории инвалиды и лица с ОВЗ» о организована работа с применением дистанционных технологий. |
| 16. | Профориентационная школа для обучающихся школ, имеющих инвалидность или ОВЗ |  | Ноябрь 2021-март 2022г. | ОСПК; методист-координатор БПОО БПОУ РА «ГАПК» |  | Проведено не менее 5 встреч с обучающимися школ, имеющих инвалидность; проведен Круглый стол со специалистами и представителями муниципалитетов «О приемной кампании в 2022 году» |
| 17. | Проведение профориентационных мероприятий в рамках программы «Билет в будущее» федерального проекта «Образование» |  | ноябрь | ОСПК; методист-координатор БПОО БПОУ РА «ГАПК» |  | Участие в мероприятиях не менее 180 учащихся 6-11 классов РА в текущем году |
| 18 | Проведение профориентационной программы в рамках конкурсов профессионального мастерства «Ворлдскилс» и «Абилимпикс» |  | апрель 2022г. | ОСПК; |  | Посещение профориентационной площадки «Абилимпикс» не менее 70% выпускников 9 классов школ г. Горно-Алтайска и близлежащих районов (Майма, Кызыл-Озёк, Соузга, Манжерок) |
| 19. | Размещение на официальном сайте БПОО информации об условиях обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. |  | май | отв.секретарь приемной комиссии |  | 100% предоставление соответствующей информации на сайте БПОУ РА «ГАПК» |
| 20. | Создание и распространение рекламно-информационных материалов по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в учреждениях СПО |  | март-август 2022 г. | отв.секретарь приемной комиссии; методист-координатор БПОО БПОУ РА «ГАПК» |  | Созданы и распространены рекламно-информационных материалов по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в учреждениях СПО |
| 21. | Проведение информационных встреч, дней открытых дверей для абитуриентов и их родителей по вопросам поступления в профессиональные образовательные организации Республики Алтай. |  | в течение года | зам.директора по воспитательной работе; отв.секретарь приемной комиссии; зав.отделениями |  | Проведено не менее 5 встреч с обучающимися школ, имеющих инвалидность; |
| Предоставление образовательных услуг среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  | Создание банка адаптированных образовательных программ в БПОО. | Декабрь 2021 |  | зам. директора по учебной работе | Создан банк из не менее 10 программ и представлен в разделе «Инклюзивное образование» на сайте БПОУ РА «ГАПК» |
| 23. |  | Расширение перечня адаптированных образовательных программ СПО в БПОУ РА «Г-АПК» | август 2022. |  | зам. директора по учебной работе; методист; методист-координатор БПОО БПОУ РА «ГАПК» | Перечень расширен не менее чем до 17 программ |
| 24. |  | Обновление локальной нормативно-правовой базы БПОО в части обеспечения условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и предоставления услуг в сфере образования. | Сентябрь-октябрь 2021 |  | юрист; методист-координатор БПОО БПОУ РА «ГАПК» | Представлена обновленная нормативная база и представлена в разделе «Инклюзивное образование» на сайте БПОУ РА «ГАПК» |
| 25. |  | Создание условий для использования дистанционных технологий при реализации адаптированных образовательных программ. | в течение года |  | заместитель директора по учебной работе; специалист по ИКТ | Закуплено не менее 3 программ для реализации дистанционных технологий при реализации адаптированных |
| 26. |  | Совершенствование материально-технической базы БПОО. | в течение года |  | директор; специалист по ИКТ; заведующий хозяйством | Полное освоение федеральной субсидии в концу 2021 года, |
| 27. |  | Совершенствование педагогического и социально-психологического сопровождения инклюзивного образования, оказание консультативной помощи обучающимся и их родителям. | в течение года |  | заместитель директора по учебной работе; заместитель директора по воспитательной работе; социально-психологическая служба |  |
| 28. |  | Организация и проведение консультаций для педагогов и мастеров производственного обучения. | в течение года |  | заместитель директора по воспитательной работе |  |
| 29. |  | Работа психолого-педагогического консилиума БПОО | 1 раз в квартал |  | заместитель директора по воспитательной работе; социально-психологическая служба; методист-координатор БПОО БПОУ РА «ГАПК» | Проведено не менее 3-х заседаний, проведен анализ эффективности проведенной коррекционной работы |
| 29. |  | Психолого-педагогическое сопровождение адаптационного процесса первокурсников с ОВЗ и инвалидностью в БПОУ РА «Г-АПК» | сентябрь 2021-деабрь 2022 г. |  | ЦИС, социально-психологическая служба; | Создана программа адаптационного курса для лиц с ОВЗ и инвалидностью в БПОУ РА «Г-АПК» |
|  |  | Вовлечение в профориентационную работу родительского сообщества детей –инвалидов и лиц с ОВЗ | Январь 2022 г |  | ОСПК, методист –координатор БПОО БПОУ РА «ГАПК»; | Заключен договор о сотрудничестве |
| 30. |  | Освещение деятельности БПОО на сайте БПОУ РА «Г-АПК» | в течение года |  | методист-координатор БПОО БПОУ РА «ГАПК»; специалист по ИКТ | На сайте представлена полная информация о деятельности БПОО |
| 31. |  | Освещение деятельности БПОО в СМИ и социальных сетях | в течение года |  | методист-координатор БПОО БПОУ РА «ГАПК»; специалист по ИКТ | Отображены ключевые мероприятия, представлена полная информация о деятельности БПОО |
| 32. |  | Изучение и анализ опыта других БПОО | в течение года |  | ответственный за БПОО БПОУ РА «ГАПК»; | Штатные сотрудники БПОО прошли не менее 1 стажировки в год в БПОО других регионов |
| 33. |  | Организация профильных смен в летнем лагере «Манжерок» для детей с ОВЗ и детей-инвалидов | Июль-август |  | Директор БПОУ РА Г-АПК, методист-координатор, директор лагеря | Организовано не менее 2-х смен |
| Содействие трудоустройству выпускников с инвалидностью и лиц с ОВЗ, получивших среднее профессиональное образование |  |  |  |  |  |  |
| 34. |  | Участие в организации и проведении конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся с инвалидностью и ОВЗ на базе БПОО. | Октябрь2021-апрель 2022 г. | руководитель регионального центра развития движения Абилимпикс; руководитель ОСТВ |  | Приняли участие в конкурсе профессионального мастерства среди обучающихся с инвалидностью и ОВЗ на базе БПОО. |
| 35. |  | Развитие предпринимательских навыков и компетенций у обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. | в течение года | методист-координатор БПОО БПОУ РА «ГАПК»; руководитель ОСТВ |  |  |
| 36. |  | Организация совместной работы с общественными организациями инвалидов, центром занятости населения, работодателями по вопросам трудоустройства | в течение года | методист-координатор БПОО БПОУ РА «ГАПК»; руководитель ОСТВ |  | Протоколы совещательных заседаний и Круглых столов в рамках реализации программы |
| 37. |  | Создание банка вакансий организаций и предприятий, готовых трудоустроить выпускников с инвалидностью и лиц с ОВЗ. | в течение года | руководитель ОСТВ |  | Заключены договоры с организациями, обеспечивающих трудоустройство выпускников с инвалидностью и лиц с ОВЗ |
| 38. |  | Мониторинг трудоустройства выпускников из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. | в течение года | руководитель ОСТВ |  |  |
| 39. |  | Консультирование по вопросам получения студентами с инвалидностью доп. образования. | в течение года | руководитель учебного центра профессиональных квалификаций |  | Не менее 50% обучающихся с инвалидностью прошли курсы дополнительной подготовки |

- Показатели эффективности деятельности базовой профессиональной
образовательной организации (БПОО)

| № п/п | Наименование индикатора | Планируемое значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Архитектурная доступность зданий БПОО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (полная доступность, частичная доступность), % | 47,6% - 60% |
| 2. | Доля реализуемых образовательных программ среднего профессионального образования (СПО) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в субъекте Российской Федерации от общего количества реализуемых образовательных программ СПО в субъекте Российской Федерации, % | 30% |
| 3. | Доля реализуемых образовательных программ СПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в БПОО от общего количества реализуемых образовательных программ СПО в БПОО, % | 20% |
| 4. | Доля реализуемых программ профессионального обучения (ПО) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в субъекте Российской Федерации от общего количества реализуемых программ ПО в субъекте Российской Федерации, % | 80% |
| 5. | Доля реализуемых программ ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в БПОО от общего количества реализуемых программ ПО в БПОО, % | 10% |
| 6. | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по программам СПО в субъекте Российской Федерации, по отношению к предыдущему году, % | 15% |
| 7. | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по программам ПО в субъекте Российской Федерации, по отношению к предыдущему году, % | 10% |
| 8. | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение в БПОО по программам СПО, по отношению к предыдущему году, % | 15% |

| 9. | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение в БПОО по программам ПО, по отношению к предыдущему году, % | Не реализуется |
| --- | --- | --- |
| 10. | Доля обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в БПОО по программам СПО, по отношению к предыдущему году, % | 15% |
| И. | Доля обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в БПОО по программам ПО, по отношению к предыдущему году, % | Не реализуется |
| 12. | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, успешно завершивших обучение в БПОО по программам СПО, от числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение в БПОО по программам СПО в соответствующем году, % | 80% |
| 13. | Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, успешно завершивших обучение в БПОО по программам ПО, от числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение в БПОО по программам ПО в соответствующем году, % | Не реализуется |
| 14. | Доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся в БПОО по образовательным программам СПО, выбывших по причине академической неуспеваемости, от числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение в БПОО по образовательным программам СПО в соответствующем году, % | 0% |
| 15. | Доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся в БПОО по программам ПО, выбывших по причине академической неуспеваемости, от числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение в БПОО по программам ПО в соответствующем году, % | Не реализуется |
| 16. | Доля обучающихся в ПОО субъекта Российской Федерации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по договорам о целевом обучении от общего числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение в ПОО субъекта Российской Федерации в соответствующем году, % | 10% |
| 17. | Доля обучающихся в БПОО инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по договорам о целевом обучении от общего числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение в БПОО в соответствующем году, % | 10% |
| 18. | Доля выпускников ПОО субъекта Российской Федерации из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, трудоустроенных при содействии БПОО и отработавших не менее 4-х месяцев, от общей численности выпускников ПОО субъекта Российской Федерации из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья соответствующего года, % | 30% |

| 19. | Доля обучающихся в 6-11 классах общеобразовательных организаций из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принявших участие в профориентационных мероприятиях БПОО, от общей численности указанной категории лиц в регионе, % | 30% |
| --- | --- | --- |
| 20. | Доля общеобразовательных организаций субъекта Российской Федерации, обучающиеся которых из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в профориентационных мероприятиях БПОО, от общего количества общеобразовательных организаций субъекта Российской Федерации, % | 50% |
| 21. | Доля профессиональных образовательных организаций субъекта Российской Федерации, с которыми заключены соглашения сетевого взаимодействия по вопросам предоставления информационных и материально-технических ресурсов для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества профессиональных образовательных организаций в субъекте Российской Федерации, % | 100% |
| 22. | Доля профессиональных образовательных организаций субъекта Российской Федерации, которым предоставлены информационные и материально-технические ресурсы для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества профессиональных образовательных организаций субъекта Российской Федерации, с которыми заключены соглашения сетевого взаимодействия, % | 100% |
| 23. | Доля слушателей из числа педагогических работников, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования по вопросам инклюзивного образования в БПОО, от общей численности педагогических работников, работающих в системе СПО региона, % | 25-30% |
| 24. | Доля обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым БПОО предоставлено психолого-педагогическое сопровождение в течение отчетного года, от общей численности обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях субъекта Российской Федерации, реализующих программы СПО, % | 60% |
| 25. | Доля профессиональных образовательных организаций субъекта Российской Федерации, имеющих соглашения о взаимодействии с психолого-медико-педагогической комиссией, от общего количества профессиональных образовательных организаций в субъекте Российской Федерации, % | 80% |
| ИТОГО |  |  |

- Сведения о финансово-экономической деятельности
базовой профессиональной образовательной организации

  - . Распределение объёма средств по источникам их получения

| Объем финансового обеспечения работы БПОО по источникам | № строки | Всего | Факт, рублей | План, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Объём поступивших средств из средств бюджетов всех уровней, в том числе: | 01 | 2782781,82 | 20758181,82 | 400000,00 |
| средства федерального бюджета | 02 | 20417181,82 | 20417181,82 | 0 |
| средства субъекта Российской Федерации | 03 | 241000,00 | 241000,00 | 0 |
| Средства местного бюджета | 04 |  |  |  |
| Объем поступивших внебюджетных средств, в том числе: | 05 | 500000,00 | 100000,00 | 400000,00 |
| поступления по договорам с предприятиями | 06 |  |  |  |
| поступления по договорам с физическими лицами | 07 | 0 | 0 | 0 |
| прочие поступления | 08 | 0 | 0 | 0 |

  - Направления расходования средств на 2022год

| № | Направления расходования субсидии | Сумма, рублей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Формирование и обеспечение доступной (безбар верной) среды в зданиях и доступности образовательного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе оснащение зданий специальным оборудованием для инвалидов не менее 4 нозологических групп (нарушения зрения, нарушения слуха, нарушения опорно-двигательного аппарата, с нарушениями интеллектуального развития); приобретение автотранспортных средств для обеспечения передвижения обучающихся с инвалидностью и ОВЗ в образовательную организацию, к местам проведения мероприятий для инвалидов, в том числе конкурсов профессионального мастерства, профориентационных мероприятий и др., а также оказания необходимой им психологопедагогической помощи на дому | 350000,00 |
| 2 | Оснащение оборудованием, в том числе приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования, а также иных вспомогательных средств и технологий (определенных ГОСТ Р 58288-2018 и иными документами стандартизации), в соответствии с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей инвалидов, оборудование в учебно-производственных мастерских и лабораториях не менее 1 рабочего места для каждой из 4 нозологических групп (нарушение слуха, нарушение зрение, нарушение опорно-двигательного аппарата, с нарушениями интеллектуального развития), оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-дефектолога (учителя логопеда, сурдопедагога, тифлопедагога, олигофренопедагога), кабинета психологической разгрузки (сенсорной комнаты), а также приобретение и установка дополнительного оборудования для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ вождению транспортным средством |  |
| 3 | Оснащение специальным оборудованием для осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с ОВЗ по образовательным программам СПО, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения; мультимедийных материалов, которые сохраняют информацию в письменном или отпечатанном виде и представляют эту информацию с использованием двух или более средств представления информации, например звуковых и визуальных средств, а также приобретение интерактивного (интерактивные столы, сенсорные киоски, терминалы, панели и т.д.), презентационного оборудования для проведения видеоконференцсвязи, средств вычислительной техники, периферийного оборудования, программного обеспечения, компьютерных тренажеров, программно-аппаратного комплекса для обеспечения деятельности БПОО, в том числе используемых для повышения квалификации работников |  |

|  | профессиональных образовательных организаций и развития региональной системы инклюзивного профессионального образования |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | Разработку и закупку электронных образовательных ресурсов/программного обеспечения, учебно-методических материалов, справочников и специальной литературы для обеспечения инклюзивного профессионального образования |  |
| 5 | Повышение квалификации, программу профессиональной переподготовки, проведение стажировок педагогических и управленческих кадров по теме инклюзивного профессионального образования, повышение квалификации специалистов БПОО, организацию и проведение аттестации работников, в том числе в рамках независимой оценки квалификации, а также для работников профессиональных образовательных организаций региона, по программам, которые должны быть в обязательном порядке согласованным с ФМЦИО (с предоставлением ежегодно плана мероприятий) | 50000,00 |
| 6 | Стимулирующие выплаты работникам БПОО, обеспечивающим реализацию основных направлений деятельности БПОО (заместитель директора по инклюзивному профессиональному образованию, методисты, дефектологи, специалисты службы сопровождения, узкие специалисты (в том числе сурдопереводчики, сурдо-/тифлопедагоги, олигофренопедагоги и др.), тьюторы, ассистенты (помощники) и т.д.) за счет средств регионального бюджета и не более 10 % от объема субсидии из федерального бюджета |  |
| 7 | Приведение помещений в соответствие с фирменным стилем, в рамках рекомендаций «Механизмы продвижения и брендирования деятельности базовых профессиональных образовательных организаций» (но не более 5% от расходного обязательства) |  |
|  | ИТОГО |  |

Подпись ответственного лица